**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026 - 2032**

|  |  |
| --- | --- |
| **Działanie** | **Planowany termin realizacji** |
| **Etap 1: Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032, w tym trybu konsultacji** | |
| Przyjęcie przez Radę Miejską w Górznie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032, w tym trybu konsultacji | I kwartał 2025 r. |
| **Etap 2: Przeprowadzenie diagnozy strategicznej na potrzeby opracowania wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych** | |
| Przeprowadzenie ankietyzacji dotyczącej kierunków rozwoju i potrzeb Miasta i Gminy Górzno | II kwartał 2025 r. |
| Zebranie i przeprowadzenie analizy danych do oceny sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w Mieście i Gminie Górzno | II kwartał 2025 r. |
| Opracowanie raportu z przeprowadzonej diagnozy strategicznej na potrzeby opracowania wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych | II-III kwartał 2025 r. |
| **Etap 3: Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032** | |
| Określenie celów strategicznych rozwoju Miasta i Gminy Górzno w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym | III kwartał 2025 r. |
| Wskazanie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych |
| Zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów planowanych działań i wskaźników ich osiągnięcia |
| Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych w formie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z określeniem ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej Miasta i Gminy Górzno |
| Dokonanie charakterystyki obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa |
| Zidentyfikowanie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Miasta i Gminy Górzno, jeżeli takie wystąpią |
| Określenie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz określenie ram finansowych i źródeł finansowania realizacji Strategii |
| **Etap 4. Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032 oraz pozyskanie opinii zgodnie z przepisami prawa** | |
| Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | III -IV kwartał 2025 r. |
| Przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego i pozyskanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określanych w strategii rozwoju województwa | IV kwartał 2025 r. |
| Opracowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do ewentualnych uwag i wniosków | IV kwartał 2025 r. |
| Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego | IV kwartał 2025 r. |
| **Etap 5. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026-2032** | |
| Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko (w przypadku opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska/ Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o konieczności jej sporządzenia) lub pozyskanie opinii o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | IV kwartał 2025 r.-I kwartał 2026 |
| **Etap 6. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii** | |
| Przygotowanie raportu z uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii | IV kwartał 2025 r.- I kwartał 2026 |
| **Etap 7. Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2024-2032 przez Radę Miejską w Górznie w drodze uchwały** | |
| Przygotowanie i przekazanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Górzno na lata 2026- 2032 do przyjęcia przez Radę Miejską w Górznie | I kwartał 2026 r. |